## Sprint 2
Sprint 2 Burndown Chart
Sprint 2 is 2 weeks long with 11 hours spent a week
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Actual Effort | 22 | 20 | 17.6 | 15.1 | 12.1 | 10.35 | 7.15 | 3.7 | 1.95 | 1.95 | 1.95
Effort Remaining | 22 | 19.8 | 17.6 | 15.4 | 13.2 | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
Effort put in |  | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 1.75 | 3.2 | 3.45 | 1.75 | 0 | 0